REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS
PRESIDENCIA
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
N° 010-PRE-2018
Caracas, 22 de Enero de 2018
Años 207°, 158° y 18°

En virtud de que ha resultado impracticable la notificación personal en la forma prevista en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a practicar la presente publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 eiusdem, y se entenderá por notificado formalmente una vez transcurridos quince (15) días siguientes a la misma, de la Providencia Administrativa, mediante el cual se rescinde unilateralmente el contrato de Obra Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, asignado a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. A tales efectos se transcribe el texto integro de la misma.
La FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS - FEDE, creada mediante Decreto Presidencial Nº 1.555 de fecha 11 de mayo de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.978 de la misma fecha, y protocolizada su Acta Constitutiva ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal en fecha 7 de julio de 1976, bajo el Nº 02, Tomo 10, Protocolo Primero, Folio 6, cuya reforma parcial más reciente de sus Estatutos fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.818 de fecha 26 de noviembre de 2007, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, mediante Decreto Presidencial Nº 6.399 de fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 en la misma fecha, representada en este acto por la ciudadana MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.228.107, en su condición de Presidenta, según se desprende de la Resolución DM/N° 0013 de fecha 23 de marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.120, de fecha 23 de marzo de 2017, previa revisión y análisis de todas y cada una de la actuaciones que reposan en el expediente de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO”, ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con contrato signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito en fecha 14 de julio de 2014, entre esta Fundación y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N.º 28, Tomo N.º 49-A, de fecha 28 de diciembre de 2000, cuya ultima modificación estatutaria quedo inserta ante la misma oficina de registro bajo el N.º 42, Tomo 30-A, de fecha 21 de abril de 2014, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo (RIF) J-307662492 se procede a dictar la presente Providencia Administrativa previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

En fecha 14 de julio de 2014, la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), suscribió contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cuyo monto ascendió a la cantidad de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.503.489, 33), con un plazo de ejecución de obra de seis (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En fecha 14 de julio de 2014, se suscribió Acta de Inicio de obra, por el Ingeniero Residente Filadelfo Coronado, por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el Contratista Wolgfan Alberto Carmona Forte y el Gerente de Administración de Obras Ing. Jesus A. Machado Figueredo.

De igual manera, “LA CONTRATISTA” constituyó GARANTÍA DE ANTICIPO por medio de FIANZA DE ANTICIPO Nº 92-20023, hasta por la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.8.751.744,67), debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 22, Tomo 252 en fecha 14 de julio de 2014, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria. Asimismo Garantía de Fiel Cumplimiento por medio de FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 91-10033, hasta por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.625.523,40); debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el N.º 26, Tomo 252 de fecha 14 de julio 2014; y FIANZA LABORAL N° 93-30019 hasta por la cantidad DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 212.250,88); autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 25, Tomo 252 de fecha 14 de julio de 2014 a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa; siendo la fiadora y principal pagadora la sociedad mercantil ATRIO SEGUROS, C.A, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el N° 98, RIF J-00298026-5, cuyo documento Constitutivo-Estatutario inicialmente fue asentado ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de Marzo de 1989, bajo el número 24, Tomo 72-A Sgdo., modificada su denominación social a la actual mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 2014, inscrita en el referido Registro Mercantil en fecha 09 de mayo de 2014, bajo el Nº 209,Tomo 22-A SDO.

En fecha 09 de octubre de 2014, el Coordinador de FEDE-Nueva Esparta suscribió comunicación dirigida al Representante Legal de la Empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la cual se le solicito el reinicio de la obra debido a que no existe ninguna razón para encontrarse paralizado.

En fecha 18 de Noviembre de 2014, en Informe presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se enfatizo que el porcentaje de ejecución física asciende a cuatro por ciento (4%), la obra se encontraba en la ejecución de las fundaciones del modulo principal con mucho retraso en su ejecución, no se encontraba la valla en el sitio de la obra, se presento la ausencia del ingeniero residente lo que ocasiona no poder solventar los problemas que surgen, así como la imposibilidad de obtener la recepción de informes y comunicaciones.

En fecha 12, 13,14 de enero de 2015, se comunico por correo electrónico al representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de asistir a una reunión la cual se realizaría en la Coordinación de FEDE-Nueva Esparta, para definir los pasos a seguir debido al retraso en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En informe de fecha 16 de Enero de 2015 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se expreso que el porcentaje de ejecución física de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta es el doce (12%) por ciento, reflejando un incumplimiento en los lapsos de ejecución de la obra.

En fecha 22 de Enero de 2015, en Informe de Inspección #1 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se recomienda que se de inicio el procedimiento de Rescisión del Contrato a razón del incumplimiento en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En fecha 17 de Marzo de 2015, se ratifica lo suscrito en fecha 22 de Enero de 2015, con respecto al porcentaje de ejecución física ascendió al dieciséis punto ochenta por ciento 16.80%.

En memorando suscrito por la Coordinadora de FEDE-Nueva Esparta, comunico que la obra tiene el lapso de ejecución vencido desde el 14 de enero de 2015, posee en obra poco personal laborando, no mantiene en obra un ingeniero residente, no se llevo el libro diario de obra, no se instalo la valla, no tramito ninguna valuación.

En fecha 04 de mayo de 2015, se suscribió acta compromiso, donde la contratista a través de su representante legal se comprometía a entregar la obra cien por ciento (100%), ejecutada para el día 17 de agosto de 2015, en caso de incumplimiento del compromiso antes indicado se dará inicio al procedimiento legal respectivo.

En fecha 15 de junio de 2015, en memorando suscrito por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico lo expuesto en informes anteriores, de la misma manera informó que la obra presento poco avance en consecuencia no se podrá entregar la obra al 100% en el tiempo descrito en el acta compromiso.

En fecha 10 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que el retraso presentado en la ejecución de la obra se debe a los precios de los suministros.

En fecha 22 de Julio de 2015, en Informe de Inspección #3 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico los hechos descritos en informes posteriores con respecto al porcentaje de ejecución física asciende al veintitrés punto cincuenta por ciento (23.50%).

En la misma fecha la coordinación FEDE-Nueva Esparta, notifico a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., que paralizara la obra debido al inicio de un procedimiento administrativo como consecuencia del retraso de obra y por encontrarse fuera de los lapsos previsto en el contrato.

En fecha 28 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que la adquisición de insumos es engorrosa, debido a los altos costos.

En vista de las situaciones expuestas y del estudio del expediente se determino que surgen suficientes elementos de convicción que hicieron presumir el incumplimiento de las obligaciones de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., por ello el 24 de agosto de 2015 se dictó Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 en concordancia con los Artículos 155 y 156 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

Una vez dictado se procedió a librar las notificaciones a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para que expusieran sus pruebas y alegaran sus razones, de conformidad con los artículos 48 y 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.

En fecha 02 de septiembre de 2015, se deja constancia de la notificación personal a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la persona de Wolgfan Alberto Carmona Forte, titular de la C.I. N° 9.755.489, representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

En fecha 25 de septiembre de 2015, se notificó al Servicio Nacional de Contrataciones del Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 de conformidad con el Artículo 8 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

En la misma fecha, se notificó del inicio del procedimiento administrativo a la empresa ATRIO SEGUROS, C.A., por ser esta la empresa que otorgó las Fianzas de Anticipo, Fiel cumplimiento y Laboral del contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001.

Una vez practicada la notificación de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de la apertura del procedimiento administrativo se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, para que expusiera sus pruebas y alegara sus razones; en tal sentido se deja constancia que la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el día 15 de septiembre de 2015, procedió a introducir un escrito constante de dos (02) folios útiles.

Recibidos los argumentos de defensa expuestos por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., corresponde a esta Fundación emitir pronunciamiento en el referido procedimiento administrativo, lo cual se procede a realizar por medio de la presente Providencia:

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL ESCRITO DE DESCARGO

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en el escrito presentado ante esta Fundación expuso lo siguiente:

“...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos.”

“Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

Visto que de la secuencia de los hechos señalados anteriormente se demuestra que la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), ha dado cumplimiento al principio y garantía de notificar debidamente a los interesados de la apertura del Procedimiento Administrativo, que hubiere en su contra, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entendiéndose entonces que las partes se encuentran a derecho.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Así pues, esta autoridad administrativa procederá a analizar los alegatos y el acervo probatorio presentados por la Contratista:

a) Escrito: Hechos debatidos y controvertidos expuestos:

“omissis...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos...”

Entiende esta Fundación que del escrito presentado por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., esta reconoce (haber quedado mal) lo que implica un reconocimiento del incumplimiento para con la Fundación. Se le recuerda que de existir algún inconveniente en la ejecución de la obra existe un instrumento administrativo, el Acta de Paralización que funge cuando es necesario PARALIZAR la ejecución de la obra, por motivos avalados por la Fundación, por ello no encuentra asidero lógico la no utilización de este instrumento administrativo. Observando que en su escrito manifiesta la voluntad de haber incumplido, esta sede administrativa reconoce esta aseveración. Así se decide.

Con respecto a este alegato: “Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

Sobre el asunto, entiende esta Fundación que el objeto del Anticipo contractual es que el contratista se procure de los primeros elementos que le permitan ejecutar el contrato, como materiales, contratación de personal, gastos de transporte, entre otros, por ello es forzoso desestimar dicha justificación ya que el nombrado Anticipo de la Obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, el cual asciende a la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), fue otorgado efectivamente a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., monto que no fue amortizado en su totalidad.

En cuanto al siguiente alegato:“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

En este caso se considera necesario recordar el articulo 7 del contrato N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, el cual expresa: Para la presentación y pago de la primera valuación, será además requisito indispensable que la obra cuente con una ejecución física que alcance entre el veinte y el treinta por ciento (20%-30%) de la ejecución de la misma…

En vista que la obra presento un porcentaje de ejecución del 9.88% resulta en contra del articulo precedente tramitar cualquier evaluación. Así se decide.

Visto todos los hechos narrados anteriormente y considerando que la Coordinación Estadal FEDE- Nueva Esparta, suscribió informe con la finalidad de demostrar el avance físico-financiero del contrato de ejecución de Obra Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, a saber:

RESUMEN DEL ANTICIPO PAGADO:
50% VALUACIÓN ANTICIPO (SIN IVA)	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
8.751.744,67	0,00	8.751.744,67
100%	0%	100%

OBRA EJECUTADA:
MONTO DEL CONTRATO	OBRA EJECUTADA Y COBRADA	OBRA EJECUTADA Y NO COBRADA	OBRA TOTAL EJECUTADA	OBRA NO EJECUTADA
100%	0,00%	9,88%	9,88%	90,12%

Se desprende que LA CONTRATISTA durante el tiempo de la Obra, no realizó ninguna valuación por cuanto financieramente ejecuto un cero por ciento (0%) evidenciando la imposibilidad de la empresa de cumplir con la ejecución en el termino señalado.

Observando estos incumplimientos se procedió a dar inicio al Procedimiento Administrativo Ordinario, dictándose el Auto de Apertura correspondiente del expediente signado con el N° PRE-CJ-057-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 48 y siguiente de la Ley de Procedimientos Administrativo y el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario

Por eso, resulta necesario traer a colación lo establecido en la artículo 5 del referido contrato:

Artículo 5: “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos tendentes a la ejecución del objeto del presente contrato y a entregarlos en el lapso establecido en el anverso del presente instrumento, contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la obra.... (omissis)...”

Además, considerando que “LA CONTRATISTA” recibió en calidad de anticipo la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra el cual no ha sido amortizado en su totalidad, según informe de corte de cuenta.

Asimismo, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., no cumplió con el Compromiso de Responsabilidad Social establecido en el Pliego de Condiciones concordante con la Artículo 11 de las Condiciones Generales del Contrato, así como también, en el Artículo 31 y siguiente del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas a saber:

Artículo 11: La Responsabilidad Social será asumida por “LA CONTRATISTA”, según lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Punto de Cuenta N.º 104 de fecha 7 de junio de 2012 aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

De lo antes expuesto, revisadas y analizadas como fueron todas y cada una de las actuaciones que reposan en el expediente, se deriva el incumplimiento del contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por parte de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., al estar incursa en las causales de rescisión unilateral de contrato por causa imputable al contratista establecidas en el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas específicamente en sus ordinales 1, y 8, por lo tanto, corresponde indemnizar a esta Fundación de conformidad a lo establecido en el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas concatenado con el artículo 191 ejusdem, a saber:

Artículo 155: El contratante previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa, podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento cuando el contratista:
1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectué en tal forma que le sea posible cumplir con su ejecución en el tiempo señalado.
8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a juicio del órgano o ente contratante.

Artículo 194: Cobro por contrato terminado anticipadamente en los casos en que se acuerde la rescisión del contrato por las causales indicadas en el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas, el Contratista pagará al órgano o ente contratante, por concepto de indemnización una cantidad que se calculará en la misma forma y cuantía señalada en el artículo 191 de este Reglamento, para las indemnizaciones a favor del Contratista. El monto de la indemnización se deducirá de lo que el órgano o ente contratante adeude al Contratista por cualquier concepto y, si fuere necesario, se procederá a la ejecución de las garantías otorgadas por el Contratista, sin perjuicio de que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

De igual manera quedo plenamente establecido que la empresa accionada no logró desvirtuar que incumplió con las obligaciones contraídas en el contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, tanto de hecho como de derecho, quien suscribe, MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS, previamente identificada, en su condición de Presidente FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), facultado para este acto y en ejercicios de las atribuciones conferidas en el Literal “G” de la Providencia Administrativa N° 0001-2017, de fecha 20 de abril de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.142 de fecha 03 de mayo de 2007, delegado por la Junta Directiva de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), decide:

PRIMERO: Rescindir unilateralmente el contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, celebrado entre la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., suscrito en fecha 14 de julio de 2014, por encontrarse incursa en los supuestos tipificados en el artículo 155 numerales 1 y 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario y lo establecido en las artículos 5 y 11 del aludido contrato de ejecución de obra. SEGUNDO: Notificar esta decisión a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. debidamente identificada en su representante legal el ciudadano WOLGFAN ALBERTO CARMONA FORTE, titular de la cédula de identidad N° 9.755.489. TERCERO: Notificar esta decisión a la empresa “ATRIO SEGUROS C.A,” previamente identificada, por ser la empresa que constituyó las garantias con fianza de anticipo, fiel cumplimiento y fianza laboral del contrato de ejecución de obra signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito entre la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., y la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE). CUARTO: Remítase copia de la presente decisión al Servicio Nacional de Contrataciones QUINTO: Se instruye a la Consultoría Jurídica para que se practiquen todas las notificaciones de la presente decisión. SEXTO: Se ordena a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cancelar a la Fundación la cantidad OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 8.634.350,18) discriminados de la siguiente manera: SIETE MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 7.022.352,61), correspondientes al Anticipo por Amortizar, la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.577.409,73), correspondientes al Fiel Cumplimiento; la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 34.587,84), correspondiente al impuesto sobre la renta. SÉPTIMO: En caso que la aludida empresa contratista no cancele a la Fundación el monto aquí indicado, se procederá a la ejecución de las fianzas constituidas por la Aseguradora “ATRIO SEGUROS C.A,” para garantizar el contrato de ejecución de obra N.º PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, suscrito en fecha 14 de julio de 2014; OCTAVO: Proceder a la liberación inmediata de los recursos disponibles en las arcas de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) a los fines de cumplir con los trámites pertinentes para la contratación de una nueva contratista que se encargue de la culminación de la referida obra.

Contra la presente decisión, el interesado podrá interponer los recursos que considere pertinentes, siendo en este caso el recurso de reconsideración ante la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos o el Recurso de Nulidad ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación, o cuando no se haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa (90) días hábiles, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS
Presidenta de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Resolución D/M Nº 0013 de fecha 23 de marzo de 2017,
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.120 Extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2017.

DM/HS/jcv

Caracas, 22 de enero de 2018
Ciudadano
WOLGFAN ALBERTO CARMONA FORTE
Representante Legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.
Cédula de Identidad Nº 9.755.489
Ubicado en El Sector 5 de julio, calle 77 entre Av. 14 A y 15 Edificio 5 de Julio Piso 1 Oficina a 11, Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Teléfonos: 02127616235/ 0424 1187308. Correo electrónico: suserwolclemca@gmail.com.
Presente.-

Me dirijo a usted, a fin de notificarle el contenido de la Providencia N° 010-PRE-2018 de fecha 22 de enero de 2018, mediante la cual se procede a la Rescisión Unilateral del Contrato de Obra de Ejecución de Obra N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, asignado a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. cuya objeto es “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por un monto total de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.503.489, 33), el cual ad litteram dice: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVAN° 010-PRE-2018 Caracas, 22 de Enero de 2018 Años 207°, 158° y 18° La FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS - FEDE, creada mediante Decreto Presidencial Nº 1.555 de fecha 11 de mayo de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.978 de la misma fecha, y protocolizada su Acta Constitutiva ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal en fecha 7 de julio de 1976, bajo el Nº 02, Tomo 10, Protocolo Primero, Folio 6, cuya reforma parcial más reciente de sus Estatutos fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.818 de fecha 26 de noviembre de 2007, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, mediante Decreto Presidencial Nº 6.399 de fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 en la misma fecha, representada en este acto por la ciudadana MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.228.107, en su condición de Presidenta, según se desprende de la Resolución DM/N° 0013 de fecha 23 de marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.120, de fecha 23 de marzo de 2017, previa revisión y análisis de todas y cada una de la actuaciones que reposan en el expediente de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO”, ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con contrato signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito en fecha 14 de julio de 2014, entre esta Fundación y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N.º 28, Tomo N.º 49-A, de fecha 28 de diciembre de 2000, cuya ultima modificación estatutaria quedo inserta ante la misma oficina de registro bajo el N.º 42, Tomo 30-A, de fecha 21 de abril de 2014, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo (RIF) J-307662492 se procede a dictar la presente Providencia Administrativa previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

En fecha 14 de julio de 2014, la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), suscribió contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cuyo monto ascendió a la cantidad de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.503.489, 33), con un plazo de ejecución de obra de seis (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En fecha 14 de julio de 2014, se suscribió Acta de Inicio de obra, por el Ingeniero Residente Filadelfo Coronado, por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el Contratista Wolgfan Alberto Carmona Forte y el Gerente de Administración de Obras Ing. Jesus A. Machado Figueredo.

De igual manera, “LA CONTRATISTA” constituyó GARANTÍA DE ANTICIPO por medio de FIANZA DE ANTICIPO Nº 92-20023, hasta por la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.8.751.744,67), debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 22, Tomo 252 en fecha 14 de julio de 2014, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria. Asimismo Garantía de Fiel Cumplimiento por medio de FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 91-10033, hasta por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.625.523,40); debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el N.º 26, Tomo 252 de fecha 14 de julio 2014; y FIANZA LABORAL N° 93-30019 hasta por la cantidad DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 212.250,88); autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 25, Tomo 252 de fecha 14 de julio de 2014 a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa; siendo la fiadora y principal pagadora la sociedad mercantil ATRIO SEGUROS, C.A, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el N° 98, RIF J-00298026-5, cuyo documento Constitutivo-Estatutario inicialmente fue asentado ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de Marzo de 1989, bajo el número 24, Tomo 72-A Sgdo., modificada su denominación social a la actual mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 2014, inscrita en el referido Registro Mercantil en fecha 09 de mayo de 2014, bajo el Nº 209,Tomo 22-A SDO.

En fecha 09 de octubre de 2014, el Coordinador de FEDE-Nueva Esparta suscribió comunicación dirigida al Representante Legal de la Empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la cual se le solicito el reinicio de la obra debido a que no existe ninguna razón para encontrarse paralizado.

En fecha 18 de Noviembre de 2014, en Informe presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se enfatizo que el porcentaje de ejecución física asciende a cuatro por ciento (4%), la obra se encontraba en la ejecución de las fundaciones del modulo principal con mucho retraso en su ejecución, no se encontraba la valla en el sitio de la obra, se presento la ausencia del ingeniero residente lo que ocasiona no poder solventar los problemas que surgen, así como la imposibilidad de obtener la recepción de informes y comunicaciones.

En fecha 12, 13,14 de enero de 2015, se comunico por correo electrónico al representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de asistir a una reunión la cual se realizaría en la Coordinación de FEDE-Nueva Esparta, para definir los pasos a seguir debido al retraso en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En informe de fecha 16 de Enero de 2015 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se expreso que el porcentaje de ejecución física de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta es el doce (12%) por ciento, reflejando un incumplimiento en los lapsos de ejecución de la obra.

En fecha 22 de Enero de 2015, en Informe de Inspección #1 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se recomienda que se de inicio el procedimiento de Rescisión del Contrato a razón del incumplimiento en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En fecha 17 de Marzo de 2015, se ratifica lo suscrito en fecha 22 de Enero de 2015, con respecto al porcentaje de ejecución física ascendió al dieciséis punto ochenta por ciento 16.80%.

En memorando suscrito por la Coordinadora de FEDE-Nueva Esparta, comunico que la obra tiene el lapso de ejecución vencido desde el 14 de enero de 2015, posee en obra poco personal laborando, no mantiene en obra un ingeniero residente, no se llevo el libro diario de obra, no se instalo la valla, no tramito ninguna valuación.

En fecha 04 de mayo de 2015, se suscribió acta compromiso, donde la contratista a través de su representante legal se comprometía a entregar la obra cien por ciento (100%), ejecutada para el día 17 de agosto de 2015, en caso de incumplimiento del compromiso antes indicado se dará inicio al procedimiento legal respectivo.

En fecha 15 de junio de 2015, en memorando suscrito por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico lo expuesto en informes anteriores, de la misma manera informó que la obra presento poco avance en consecuencia no se podrá entregar la obra al 100% en el tiempo descrito en el acta compromiso.

En fecha 10 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que el retraso presentado en la ejecución de la obra se debe a los precios de los suministros.

En fecha 22 de Julio de 2015, en Informe de Inspección #3 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico los hechos descritos en informes posteriores con respecto al porcentaje de ejecución física asciende al veintitrés punto cincuenta por ciento (23.50%).

En la misma fecha la coordinación FEDE-Nueva Esparta, notifico a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., que paralizara la obra debido al inicio de un procedimiento administrativo como consecuencia del retraso de obra y por encontrarse fuera de los lapsos previsto en el contrato.

En fecha 28 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que la adquisición de insumos es engorrosa, debido a los altos costos.

En vista de las situaciones expuestas y del estudio del expediente se determino que surgen suficientes elementos de convicción que hicieron presumir el incumplimiento de las obligaciones de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., por ello el 24 de agosto de 2015 se dictó Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 en concordancia con los Artículos 155 y 156 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

Una vez dictado se procedió a librar las notificaciones a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para que expusieran sus pruebas y alegaran sus razones, de conformidad con los artículos 48 y 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.

En fecha 02 de septiembre de 2015, se deja constancia de la notificación personal a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la persona de Wolgfan Alberto Carmona Forte, titular de la C.I. N° 9.755.489, representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

En fecha 25 de septiembre de 2015, se notificó al Servicio Nacional de Contrataciones del Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 de conformidad con el Artículo 8 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

En la misma fecha, se notificó del inicio del procedimiento administrativo a la empresa ATRIO SEGUROS, C.A., por ser esta la empresa que otorgó las Fianzas de Anticipo, Fiel cumplimiento y Laboral del contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001.

Una vez practicada la notificación de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de la apertura del procedimiento administrativo se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, para que expusiera sus pruebas y alegara sus razones; en tal sentido se deja constancia que la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el día 15 de septiembre de 2015, procedió a introducir un escrito constante de dos (02) folios útiles.

Recibidos los argumentos de defensa expuestos por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., corresponde a esta Fundación emitir pronunciamiento en el referido procedimiento administrativo, lo cual se procede a realizar por medio de la presente Providencia:

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL ESCRITO DE DESCARGO

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en el escrito presentado ante esta Fundación expuso lo siguiente:

“...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos.”

“Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

Visto que de la secuencia de los hechos señalados anteriormente se demuestra que la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), ha dado cumplimiento al principio y garantía de notificar debidamente a los interesados de la apertura del Procedimiento Administrativo, que hubiere en su contra, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entendiéndose entonces que las partes se encuentran a derecho.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Así pues, esta autoridad administrativa procederá a analizar los alegatos y el acervo probatorio presentados por la Contratista:

a) Escrito: Hechos debatidos y controvertidos expuestos:

“omissis...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos...”

Entiende esta Fundación que del escrito presentado por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., esta reconoce (haber quedado mal) lo que implica un reconocimiento del incumplimiento para con la Fundación. Se le recuerda que de existir algún inconveniente en la ejecución de la obra existe un instrumento administrativo, el Acta de Paralización que funge cuando es necesario PARALIZAR la ejecución de la obra, por motivos avalados por la Fundación, por ello no encuentra asidero lógico la no utilización de este instrumento administrativo. Observando que en su escrito manifiesta la voluntad de haber incumplido, esta sede administrativa reconoce esta aseveración. Así se decide.

Con respecto a este alegato: “Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

Sobre el asunto, entiende esta Fundación que el objeto del Anticipo contractual es que el contratista se procure de los primeros elementos que le permitan ejecutar el contrato, como materiales, contratación de personal, gastos de transporte, entre otros, por ello es forzoso desestimar dicha justificación ya que el nombrado Anticipo de la Obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, el cual asciende a la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), fue otorgado efectivamente a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., monto que no fue amortizado en su totalidad.

En cuanto al siguiente alegato:“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

En este caso se considera necesario recordar el articulo 7 del contrato N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, el cual expresa: Para la presentación y pago de la primera valuación, será además requisito indispensable que la obra cuente con una ejecución física que alcance entre el veinte y el treinta por ciento (20%-30%) de la ejecución de la misma…

En vista que la obra presento un porcentaje de ejecución del 9.88% resulta en contra del articulo precedente tramitar cualquier evaluación. Así se decide.

Visto todos los hechos narrados anteriormente y considerando que la Coordinación Estadal FEDE- Nueva Esparta, suscribió informe con la finalidad de demostrar el avance físico-financiero del contrato de ejecución de Obra Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, a saber:

RESUMEN DEL ANTICIPO PAGADO:
50% VALUACIÓN ANTICIPO (SIN IVA)	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
8.751.744,67	0,00	8.751.744,67
100%	0%	100%

OBRA EJECUTADA:
MONTO DEL CONTRATO	OBRA EJECUTADA Y COBRADA	OBRA EJECUTADA Y NO COBRADA	OBRA TOTAL EJECUTADA	OBRA NO EJECUTADA
100%	0,00%	9,88%	9,88%	90,12%

Se desprende que LA CONTRATISTA durante el tiempo de la Obra, no realizó ninguna valuación por cuanto financieramente ejecuto un cero por ciento (0%) evidenciando la imposibilidad de la empresa de cumplir con la ejecución en el termino señalado.

Observando estos incumplimientos se procedió a dar inicio al Procedimiento Administrativo Ordinario, dictándose el Auto de Apertura correspondiente del expediente signado con el N° PRE-CJ-057-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 48 y siguiente de la Ley de Procedimientos Administrativo y el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario

Por eso, resulta necesario traer a colación lo establecido en la artículo 5 del referido contrato:

Artículo 5: “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos tendentes a la ejecución del objeto del presente contrato y a entregarlos en el lapso establecido en el anverso del presente instrumento, contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la obra.... (omissis)...”

Además, considerando que “LA CONTRATISTA” recibió en calidad de anticipo la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra el cual no ha sido amortizado en su totalidad, según informe de corte de cuenta.

Asimismo, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., no cumplió con el Compromiso de Responsabilidad Social establecido en el Pliego de Condiciones concordante con la Artículo 11 de las Condiciones Generales del Contrato, así como también, en el Artículo 31 y siguiente del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas a saber:

Artículo 11: La Responsabilidad Social será asumida por “LA CONTRATISTA”, según lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Punto de Cuenta N.º 104 de fecha 7 de junio de 2012 aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

De lo antes expuesto, revisadas y analizadas como fueron todas y cada una de las actuaciones que reposan en el expediente, se deriva el incumplimiento del contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por parte de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., al estar incursa en las causales de rescisión unilateral de contrato por causa imputable al contratista establecidas en el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas específicamente en sus ordinales 1, y 8, por lo tanto, corresponde indemnizar a esta Fundación de conformidad a lo establecido en el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas concatenado con el artículo 191 ejusdem, a saber:

Artículo 155: El contratante previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa, podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento cuando el contratista:
1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectué en tal forma que le sea posible cumplir con su ejecución en el tiempo señalado.
8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a juicio del órgano o ente contratante.

Artículo 194: Cobro por contrato terminado anticipadamente en los casos en que se acuerde la rescisión del contrato por las causales indicadas en el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas, el Contratista pagará al órgano o ente contratante, por concepto de indemnización una cantidad que se calculará en la misma forma y cuantía señalada en el artículo 191 de este Reglamento, para las indemnizaciones a favor del Contratista. El monto de la indemnización se deducirá de lo que el órgano o ente contratante adeude al Contratista por cualquier concepto y, si fuere necesario, se procederá a la ejecución de las garantías otorgadas por el Contratista, sin perjuicio de que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

De igual manera quedo plenamente establecido que la empresa accionada no logró desvirtuar que incumplió con las obligaciones contraídas en el contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, tanto de hecho como de derecho, quien suscribe, MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS, previamente identificada, en su condición de Presidente FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), facultado para este acto y en ejercicios de las atribuciones conferidas en el Literal “G” de la Providencia Administrativa N° 0001-2017, de fecha 20 de abril de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.142 de fecha 03 de mayo de 2007, delegado por la Junta Directiva de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), decide:

PRIMERO: Rescindir unilateralmente el contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, celebrado entre la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., suscrito en fecha 14 de julio de 2014, por encontrarse incursa en los supuestos tipificados en el artículo 155 numerales 1 y 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario y lo establecido en las artículos 5 y 11 del aludido contrato de ejecución de obra. SEGUNDO: Notificar esta decisión a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. debidamente identificada en su representante legal el ciudadano WOLGFAN ALBERTO CARMONA FORTE, titular de la cédula de identidad N° 9.755.489. TERCERO: Notificar esta decisión a la empresa “ATRIO SEGUROS C.A,” previamente identificada, por ser la empresa que constituyó las garantias con fianza de anticipo, fiel cumplimiento y fianza laboral del contrato de ejecución de obra signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito entre la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., y la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE). CUARTO: Remítase copia de la presente decisión al Servicio Nacional de Contrataciones QUINTO: Se instruye a la Consultoría Jurídica para que se practiquen todas las notificaciones de la presente decisión. SEXTO: Se ordena a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cancelar a la Fundación la cantidad OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 8.634.350,18) discriminados de la siguiente manera: SIETE MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 7.022.352,61), correspondientes al Anticipo por Amortizar, la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.577.409,73), correspondientes al Fiel Cumplimiento; la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 34.587,84), correspondiente al impuesto sobre la renta. SÉPTIMO: En caso que la aludida empresa contratista no cancele a la Fundación el monto aquí indicado, se procederá a la ejecución de las fianzas constituidas por la Aseguradora “ATRIO SEGUROS C.A,” para garantizar el contrato de ejecución de obra N.º PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, suscrito en fecha 14 de julio de 2014; OCTAVO: Proceder a la liberación inmediata de los recursos disponibles en las arcas de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) a los fines de cumplir con los trámites pertinentes para la contratación de una nueva contratista que se encargue de la culminación de la referida obra.

Contra la presente decisión, el interesado podrá interponer los recursos que considere pertinentes, siendo en este caso el recurso de reconsideración ante la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos o el Recurso de Nulidad ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación, o cuando no se haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa (90) días hábiles, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS
Presidenta de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Resolución D/M Nº 0013 de fecha 23 de marzo de 2017,
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.120 Extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2017.

DM/HS/jcv

NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDAD:___________________________________________________
FECHA:_______________________________ HORA:_________________________________

FIRMA:______________________________________ SELLO: __________________

Caracas, 22 de enero de 2018
Señores:
ZUMA SEGUROS, C.A.
Ubicado en Av. Urdaneta, a CI. 11, Edificio Spc, Piso Pb. Oficina 1 , Urbanización Altagracia, Caracas.
Presente.-

Me dirijo a usted, a fin de notificarle el contenido de la Providencia N° 010-PRE-2018 de fecha 22 de enero de 2018, mediante la cual se procede a la Rescisión Unilateral del Contrato de Obra de Ejecución de Obra N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, asignado a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. cuya objeto es “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por un monto total de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.503.489, 33), el cual ad litteram dice: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVAN° 010-PRE-2018 Caracas, 22 de Enero de 2018 Años 207°, 158° y 18° La FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS - FEDE, creada mediante Decreto Presidencial Nº 1.555 de fecha 11 de mayo de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.978 de la misma fecha, y protocolizada su Acta Constitutiva ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal en fecha 7 de julio de 1976, bajo el Nº 02, Tomo 10, Protocolo Primero, Folio 6, cuya reforma parcial más reciente de sus Estatutos fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.818 de fecha 26 de noviembre de 2007, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, mediante Decreto Presidencial Nº 6.399 de fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 en la misma fecha, representada en este acto por la ciudadana MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.228.107, en su condición de Presidenta, según se desprende de la Resolución DM/N° 0013 de fecha 23 de marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.120, de fecha 23 de marzo de 2017, previa revisión y análisis de todas y cada una de la actuaciones que reposan en el expediente de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO”, ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con contrato signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito en fecha 14 de julio de 2014, entre esta Fundación y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N.º 28, Tomo N.º 49-A, de fecha 28 de diciembre de 2000, cuya ultima modificación estatutaria quedo inserta ante la misma oficina de registro bajo el N.º 42, Tomo 30-A, de fecha 21 de abril de 2014, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo (RIF) J-307662492 se procede a dictar la presente Providencia Administrativa previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

En fecha 14 de julio de 2014, la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), suscribió contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, con la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cuyo monto ascendió a la cantidad de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.503.489, 33), con un plazo de ejecución de obra de seis (06) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En fecha 14 de julio de 2014, se suscribió Acta de Inicio de obra, por el Ingeniero Residente Filadelfo Coronado, por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el Contratista Wolgfan Alberto Carmona Forte y el Gerente de Administración de Obras Ing. Jesus A. Machado Figueredo.

De igual manera, “LA CONTRATISTA” constituyó GARANTÍA DE ANTICIPO por medio de FIANZA DE ANTICIPO Nº 92-20023, hasta por la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.8.751.744,67), debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 22, Tomo 252 en fecha 14 de julio de 2014, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria. Asimismo Garantía de Fiel Cumplimiento por medio de FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 91-10033, hasta por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.625.523,40); debidamente autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el N.º 26, Tomo 252 de fecha 14 de julio 2014; y FIANZA LABORAL N° 93-30019 hasta por la cantidad DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 212.250,88); autenticada ante la Notaria Pública Undécima del Municipio Libertador Distrito Capital quedando bajo el Nº 25, Tomo 252 de fecha 14 de julio de 2014 a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa; siendo la fiadora y principal pagadora la sociedad mercantil ATRIO SEGUROS, C.A, Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el N° 98, RIF J-00298026-5, cuyo documento Constitutivo-Estatutario inicialmente fue asentado ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de Marzo de 1989, bajo el número 24, Tomo 72-A Sgdo., modificada su denominación social a la actual mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 2014, inscrita en el referido Registro Mercantil en fecha 09 de mayo de 2014, bajo el Nº 209,Tomo 22-A SDO.

En fecha 09 de octubre de 2014, el Coordinador de FEDE-Nueva Esparta suscribió comunicación dirigida al Representante Legal de la Empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la cual se le solicito el reinicio de la obra debido a que no existe ninguna razón para encontrarse paralizado.

En fecha 18 de Noviembre de 2014, en Informe presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se enfatizo que el porcentaje de ejecución física asciende a cuatro por ciento (4%), la obra se encontraba en la ejecución de las fundaciones del modulo principal con mucho retraso en su ejecución, no se encontraba la valla en el sitio de la obra, se presento la ausencia del ingeniero residente lo que ocasiona no poder solventar los problemas que surgen, así como la imposibilidad de obtener la recepción de informes y comunicaciones.

En fecha 12, 13,14 de enero de 2015, se comunico por correo electrónico al representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de asistir a una reunión la cual se realizaría en la Coordinación de FEDE-Nueva Esparta, para definir los pasos a seguir debido al retraso en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En informe de fecha 16 de Enero de 2015 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se expreso que el porcentaje de ejecución física de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta es el doce (12%) por ciento, reflejando un incumplimiento en los lapsos de ejecución de la obra.

En fecha 22 de Enero de 2015, en Informe de Inspección #1 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se recomienda que se de inicio el procedimiento de Rescisión del Contrato a razón del incumplimiento en la ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta.

En fecha 17 de Marzo de 2015, se ratifica lo suscrito en fecha 22 de Enero de 2015, con respecto al porcentaje de ejecución física ascendió al dieciséis punto ochenta por ciento 16.80%.

En memorando suscrito por la Coordinadora de FEDE-Nueva Esparta, comunico que la obra tiene el lapso de ejecución vencido desde el 14 de enero de 2015, posee en obra poco personal laborando, no mantiene en obra un ingeniero residente, no se llevo el libro diario de obra, no se instalo la valla, no tramito ninguna valuación.

En fecha 04 de mayo de 2015, se suscribió acta compromiso, donde la contratista a través de su representante legal se comprometía a entregar la obra cien por ciento (100%), ejecutada para el día 17 de agosto de 2015, en caso de incumplimiento del compromiso antes indicado se dará inicio al procedimiento legal respectivo.

En fecha 15 de junio de 2015, en memorando suscrito por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico lo expuesto en informes anteriores, de la misma manera informó que la obra presento poco avance en consecuencia no se podrá entregar la obra al 100% en el tiempo descrito en el acta compromiso.

En fecha 10 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que el retraso presentado en la ejecución de la obra se debe a los precios de los suministros.

En fecha 22 de Julio de 2015, en Informe de Inspección #3 presentado por la Coordinación FEDE-Nueva Esparta, se ratifico los hechos descritos en informes posteriores con respecto al porcentaje de ejecución física asciende al veintitrés punto cincuenta por ciento (23.50%).

En la misma fecha la coordinación FEDE-Nueva Esparta, notifico a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., que paralizara la obra debido al inicio de un procedimiento administrativo como consecuencia del retraso de obra y por encontrarse fuera de los lapsos previsto en el contrato.

En fecha 28 de julio de 2015, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., remitió carta dirigida a la Consultoría Jurídica en la cual expreso que la adquisición de insumos es engorrosa, debido a los altos costos.

En vista de las situaciones expuestas y del estudio del expediente se determino que surgen suficientes elementos de convicción que hicieron presumir el incumplimiento de las obligaciones de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., por ello el 24 de agosto de 2015 se dictó Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 en concordancia con los Artículos 155 y 156 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

Una vez dictado se procedió a librar las notificaciones a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días hábiles para que expusieran sus pruebas y alegaran sus razones, de conformidad con los artículos 48 y 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.

En fecha 02 de septiembre de 2015, se deja constancia de la notificación personal a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en la persona de Wolgfan Alberto Carmona Forte, titular de la C.I. N° 9.755.489, representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

En fecha 25 de septiembre de 2015, se notificó al Servicio Nacional de Contrataciones del Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-057-2015 de conformidad con el Artículo 8 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.

En la misma fecha, se notificó del inicio del procedimiento administrativo a la empresa ATRIO SEGUROS, C.A., por ser esta la empresa que otorgó las Fianzas de Anticipo, Fiel cumplimiento y Laboral del contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001.

Una vez practicada la notificación de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., de la apertura del procedimiento administrativo se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, para que expusiera sus pruebas y alegara sus razones; en tal sentido se deja constancia que la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., el día 15 de septiembre de 2015, procedió a introducir un escrito constante de dos (02) folios útiles.

Recibidos los argumentos de defensa expuestos por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., corresponde a esta Fundación emitir pronunciamiento en el referido procedimiento administrativo, lo cual se procede a realizar por medio de la presente Providencia:

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL ESCRITO DE DESCARGO

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., en el escrito presentado ante esta Fundación expuso lo siguiente:

“...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos.”

“Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

Visto que de la secuencia de los hechos señalados anteriormente se demuestra que la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), ha dado cumplimiento al principio y garantía de notificar debidamente a los interesados de la apertura del Procedimiento Administrativo, que hubiere en su contra, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, entendiéndose entonces que las partes se encuentran a derecho.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Así pues, esta autoridad administrativa procederá a analizar los alegatos y el acervo probatorio presentados por la Contratista:

a) Escrito: Hechos debatidos y controvertidos expuestos:

“omissis...hacemos de su conocimiento formal por esta vía que en ningún momento ha sido nuestra intención haber quedado mal y lamentamos profundamente haber finalizado la obra en los términos ya conocidos por todos...”

Entiende esta Fundación que del escrito presentado por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., esta reconoce (haber quedado mal) lo que implica un reconocimiento del incumplimiento para con la Fundación. Se le recuerda que de existir algún inconveniente en la ejecución de la obra existe un instrumento administrativo, el Acta de Paralización que funge cuando es necesario PARALIZAR la ejecución de la obra, por motivos avalados por la Fundación, por ello no encuentra asidero lógico la no utilización de este instrumento administrativo. Observando que en su escrito manifiesta la voluntad de haber incumplido, esta sede administrativa reconoce esta aseveración. Así se decide.

Con respecto a este alegato: “Las causales, muchas, mayormente la escasez de insumos para la industria de la construcción, los precios desmedidos y/o desbordados que presenta el mercado venezolano en todos y cada uno de los rubros, no escapando los insumos de la construcción de este flagelo. Entre estos rubros quien más fue quien cercenó la obra fue el acero, cuyos precios superan con creces el mil por ciento y no hay forma alguna de ubicar a precios regulados todo lo concerniente a cabillas, malla truckson, incluso hasta alambre dulce por Kilogramo el cual había que ubicarlo en la ciudad de Puerto la Cruz y a precios muy elevados con respecto al presupuesto original.”

Sobre el asunto, entiende esta Fundación que el objeto del Anticipo contractual es que el contratista se procure de los primeros elementos que le permitan ejecutar el contrato, como materiales, contratación de personal, gastos de transporte, entre otros, por ello es forzoso desestimar dicha justificación ya que el nombrado Anticipo de la Obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, el cual asciende a la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), fue otorgado efectivamente a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., monto que no fue amortizado en su totalidad.

En cuanto al siguiente alegato:“A tal efecto, estamos procediendo a suministrar una valuación única la cual suma la cantidad de…omissis”

En este caso se considera necesario recordar el articulo 7 del contrato N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, el cual expresa: Para la presentación y pago de la primera valuación, será además requisito indispensable que la obra cuente con una ejecución física que alcance entre el veinte y el treinta por ciento (20%-30%) de la ejecución de la misma…

En vista que la obra presento un porcentaje de ejecución del 9.88% resulta en contra del articulo precedente tramitar cualquier evaluación. Así se decide.

Visto todos los hechos narrados anteriormente y considerando que la Coordinación Estadal FEDE- Nueva Esparta, suscribió informe con la finalidad de demostrar el avance físico-financiero del contrato de ejecución de Obra Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, a saber:

RESUMEN DEL ANTICIPO PAGADO:
50% VALUACIÓN ANTICIPO (SIN IVA)	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
8.751.744,67	0,00	8.751.744,67
100%	0%	100%

OBRA EJECUTADA:
MONTO DEL CONTRATO	OBRA EJECUTADA Y COBRADA	OBRA EJECUTADA Y NO COBRADA	OBRA TOTAL EJECUTADA	OBRA NO EJECUTADA
100%	0,00%	9,88%	9,88%	90,12%

Se desprende que LA CONTRATISTA durante el tiempo de la Obra, no realizó ninguna valuación por cuanto financieramente ejecuto un cero por ciento (0%) evidenciando la imposibilidad de la empresa de cumplir con la ejecución en el termino señalado.

Observando estos incumplimientos se procedió a dar inicio al Procedimiento Administrativo Ordinario, dictándose el Auto de Apertura correspondiente del expediente signado con el N° PRE-CJ-057-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 48 y siguiente de la Ley de Procedimientos Administrativo y el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario

Por eso, resulta necesario traer a colación lo establecido en la artículo 5 del referido contrato:

Artículo 5: “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos tendentes a la ejecución del objeto del presente contrato y a entregarlos en el lapso establecido en el anverso del presente instrumento, contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la obra.... (omissis)...”

Además, considerando que “LA CONTRATISTA” recibió en calidad de anticipo la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 8.751.744,67), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra el cual no ha sido amortizado en su totalidad, según informe de corte de cuenta.

Asimismo, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., no cumplió con el Compromiso de Responsabilidad Social establecido en el Pliego de Condiciones concordante con la Artículo 11 de las Condiciones Generales del Contrato, así como también, en el Artículo 31 y siguiente del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas a saber:

Artículo 11: La Responsabilidad Social será asumida por “LA CONTRATISTA”, según lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Punto de Cuenta N.º 104 de fecha 7 de junio de 2012 aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

De lo antes expuesto, revisadas y analizadas como fueron todas y cada una de las actuaciones que reposan en el expediente, se deriva el incumplimiento del contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, por parte de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., al estar incursa en las causales de rescisión unilateral de contrato por causa imputable al contratista establecidas en el artículo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas específicamente en sus ordinales 1, y 8, por lo tanto, corresponde indemnizar a esta Fundación de conformidad a lo establecido en el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas concatenado con el artículo 191 ejusdem, a saber:

Artículo 155: El contratante previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa, podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento cuando el contratista:
1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectué en tal forma que le sea posible cumplir con su ejecución en el tiempo señalado.
8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a juicio del órgano o ente contratante.

Artículo 194: Cobro por contrato terminado anticipadamente en los casos en que se acuerde la rescisión del contrato por las causales indicadas en el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas, el Contratista pagará al órgano o ente contratante, por concepto de indemnización una cantidad que se calculará en la misma forma y cuantía señalada en el artículo 191 de este Reglamento, para las indemnizaciones a favor del Contratista. El monto de la indemnización se deducirá de lo que el órgano o ente contratante adeude al Contratista por cualquier concepto y, si fuere necesario, se procederá a la ejecución de las garantías otorgadas por el Contratista, sin perjuicio de que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

De igual manera quedo plenamente establecido que la empresa accionada no logró desvirtuar que incumplió con las obligaciones contraídas en el contrato de ejecución de la obra “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, tanto de hecho como de derecho, quien suscribe, MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS, previamente identificada, en su condición de Presidente FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), facultado para este acto y en ejercicios de las atribuciones conferidas en el Literal “G” de la Providencia Administrativa N° 0001-2017, de fecha 20 de abril de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.142 de fecha 03 de mayo de 2007, delegado por la Junta Directiva de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), decide:

PRIMERO: Rescindir unilateralmente el contrato de ejecución de obra signado con el Nº PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, celebrado entre la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS y la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., suscrito en fecha 14 de julio de 2014, por encontrarse incursa en los supuestos tipificados en el artículo 155 numerales 1 y 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario y lo establecido en las artículos 5 y 11 del aludido contrato de ejecución de obra. SEGUNDO: Notificar esta decisión a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A. debidamente identificada en su representante legal el ciudadano WOLGFAN ALBERTO CARMONA FORTE, titular de la cédula de identidad N° 9.755.489. TERCERO: Notificar esta decisión a la empresa “ATRIO SEGUROS C.A,” previamente identificada, por ser la empresa que constituyó las garantias con fianza de anticipo, fiel cumplimiento y fianza laboral del contrato de ejecución de obra signado con el N° PBIII-301-66-02-NE-14-001, suscrito entre la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., y la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE). CUARTO: Remítase copia de la presente decisión al Servicio Nacional de Contrataciones QUINTO: Se instruye a la Consultoría Jurídica para que se practiquen todas las notificaciones de la presente decisión. SEXTO: Se ordena a la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS WOLCLEM, C.A., cancelar a la Fundación la cantidad OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 8.634.350,18) discriminados de la siguiente manera: SIETE MILLONES VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 7.022.352,61), correspondientes al Anticipo por Amortizar, la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.577.409,73), correspondientes al Fiel Cumplimiento; la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 34.587,84), correspondiente al impuesto sobre la renta. SÉPTIMO: En caso que la aludida empresa contratista no cancele a la Fundación el monto aquí indicado, se procederá a la ejecución de las fianzas constituidas por la Aseguradora “ATRIO SEGUROS C.A,” para garantizar el contrato de ejecución de obra N.º PBIII-301-66-02-NE-14-001, cuyo objeto es la obra denominada “CULMINACIÓN DEL C.E.I. SIMONCITO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO” ubicada en el Municipio Mariño, del Estado Nueva Esparta, suscrito en fecha 14 de julio de 2014; OCTAVO: Proceder a la liberación inmediata de los recursos disponibles en las arcas de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) a los fines de cumplir con los trámites pertinentes para la contratación de una nueva contratista que se encargue de la culminación de la referida obra.

Contra la presente decisión, el interesado podrá interponer los recursos que considere pertinentes, siendo en este caso el recurso de reconsideración ante la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos o el Recurso de Nulidad ante los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación, o cuando no se haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa (90) días hábiles, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

MIROSLABA RAMÍREZ VILLALOBOS
Presidenta de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Resolución D/M Nº 0013 de fecha 23 de marzo de 2017,
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.120 Extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2017.

DM/HS/jcv